## WBS
| 1주차 |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차 |  |  |  |  | 9주차 |  |  |  |  | 10주차
| 8/29 | 8/30 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/28 | 10/29
주제 선정 | bar: 1주차 8/29 to 2주차 9/3
요구사항분석 | bar: 2주차 9/3 to 2주차 9/6
기획발표 | bar: 4주차 9/18
UI 설계 | bar: 2주차 9/4 to 3주차 9/10
클래스 설계 | bar: 3주차 9/9 to 4주차 9/16
데이터 설정 | bar: 4주차 9/17 to 5주차 9/24
소스코딩 | bar: 5주차 9/25 to 9주차 10/23
중간점검 | bar: 7주차 10/11; 8주차 10/18
테스트 | bar: 9주차 10/24 to 10주차 10/28
최종발표 | bar: 10주차 10/29